Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického                        obec            po schválení harmonogramu
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí                                                     vládou Slovenskej republiky
a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku
2026 na podmienky obce

2. Aktualizovať stály zoznam voličov                                                    obec                               priebežne

3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov                         obec                         do troch dní
v rámci námietkového konania                                                                                               od podania námietky

4. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb              starosta obce                                   do 15. 07. 2026
 a ich vykonanie

5. Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov              obecné zastupiteľstvo                           do 21. 07. 2026
obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť na                v súčinnosti s obcou             
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má      
zriadené

6. Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov                       obec                                           do 22. 07. 2026
obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť
okresnému úradu

7. Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie                     starosta obce                                  do 23. 07. 2026
a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo,
telefónne číslo a emailovú adresu

8. Zaslať na účely prístupu do Registra kandidátov                                  obec                                        do 23. 07. 2026
a kandidátnych listín Ministerstvu vnútra Slovenskej             v súčinnosti so zapisovateľom
republiky prostredníctvom okresného úradu meno,                   miestnej volebnej komisie
priezvisko, mobilné telefónne číslo a emailový kontakt       
zapisovateľa miestnej volebnej komisie a prípadnú                  
zmenu bezodkladne oznámiť okresnému úradu

9. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti                       starosta obce                                  do 31. 07. 2026
voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov; informáciu
o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich
územného obvodu a o určení volebných miestností
zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu
predložiť príslušnému okresnému úradu
             
10. V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie                      obec                                     do 31. 07. 2026
pripojenia obce na internet pre účely činnosti miestnej
volebnej komisie

11. Zaslať príslušnému okresnému úradu pre účely                                    obec                                    do 31. 07. 2026
spracovania výsledkov volieb informáciu o zaradení
jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov
utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí v
obciach, v ktorých bolo utvorených dva a viac volebných
obvodov

12. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle                            obec                                   do 05. 08. 2026
obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej
volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

13. Zadať do Registra kandidátov a kandidátnych listín                      zapisovateľ miestnej                   do 07. 08. 2026
počet utvorených volebných obvodov a počet poslancov                      volebnej komisie
obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť

14. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie                         starosta obce                        do 20. 08. 2026
a elektronicky zaslať príslušnému okresnému úradu jeho
meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový
kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť
príslušnému okresnému úradu a príslušnému pracovisku
Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji

15. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín                   zapisovateľ miestnej                       26. 08. 2026
skutočnosť, že nebola podaná žiadna kandidátna listina                         volebnej komisie
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva alebo pre
voľby starostu obce

16. Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej                             starosta obce                              26. 08. 2026
komisie

17. Zapísať do Registra kandidátov a kandidátnych listín                 zapisovateľ miestnej      bezodkladne po doručení
údaje o kandidátnych listinách, ktoré boli doručené                             volebnej komisie               kandidátnej listiny
zákonom ustanoveným spôsobom a v zákonom
ustanovenej lehote a údaje o kandidátoch na nich
uvedených pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre
voľby starostu obce a vykonať overenie údajov
kandidátov z informačného systému registra fyzických
osôb

18. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej                        starosta obce                        do 03. 09. 2026
komisie                                                                                                 a zapisovateľ miestnej 
                                                                                                                  volebnej komisie

19. Vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie                     zapisovateľ miestnej                  do 03. 09. 2026
k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácii                                volebnej komisie
kandidátov

20. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín                   zapisovateľ miestnej                    bezodkladne
výsledok registrácie kandidátov pre voľby do obecného                      volebnej komisie         v po registrácii kandidátov
zastupiteľstva a pre voľby starostu obce                                                   v súčinnosti
                                                                                                        s miestnou volebnou komisiou

21. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej                         starosta obce                               18. 09. 2026
komisie

22. Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové                        starosta obce                            do 18. 09. 2026
volebné komisie technické vybavenie a pripojenie
na internet za účelom elektronického vyhotovenia a
zaslania zápisníc volebných komisií

23. Zabezpečiť registráciu zapisovateľov miestnych                                      obec                                 do 18. 09. 2026
volebných komisií a okrskových volebných komisií na
elektronický vzdelávací portál Štatistického úradu
Slovenskej republiky prostredníctvom registračného
formulára

24. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a                                 obec                                 do 29. 09. 2026
mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a
oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov
samosprávnych krajov

25. Uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam                                  obec                                      do 29. 09. 2026
zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného
zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam
zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby
predsedu samosprávneho kraja

26. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných                          obec                                      do 29. 09. 2026
plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre
voľby do obecného zastupiteľstva a podľa počtu
kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých
kandidátov pre voľby starostu obce

27. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných                         obec                                       do 29. 09. 2026
plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre
voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom
obvode a podľa počtu kandidujúcich politických strán,
koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu
samosprávneho kraja

28. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej                     starosta obce                             do 30. 09. 2026
komisie

29. V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie                       obec                                       do 09. 10. 2026
pripojenia okrskových volebných komisií na internet, ak
boli v obci utvorené dva a viac volebných okrskov

30. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného                        obec                                       do 16. 10. 2026
spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových
volebných komisií v rozsahu poskytnutých
nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške
5 eur pre miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú
volebnú komisiu

31. V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej                                   obec                                      do 20. 10. 2026
republiky, volebnými komisiami, okresným úradom a
úradom samosprávneho kraja vykonať celoplošnú
skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov

32. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie               zapisovateľ okrskovej                       do 21. 10. 2026
                                                                                                              volebnej komisie

33. Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín                zapisovateľ miestnej                         priebežne
späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie                      volebnej komisie v           do 22. 10. 2026 - 12:00 h
kandidatúry pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre               súčinnosti s predsedom
voľby starostu obce                                                                      miestnej volebnej komisie

34. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností                                        obec                                       do 23. 10. 2026

35. Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky                         obec                                 najneskôr hodinu
a obálky opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce so                                                                pred začatím hlasovania
štátnym znakom Slovenskej republiky pre voľby do
orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov



36. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov                       obec                                 najneskôr hodinu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam                                                                        pred začatím hlasovania
voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

37. Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej                              obec                                do troch dní po
komisie okresnému úradu                                                                                                                podpísaní zápisnice
                                                                                                                                                    miestnej volebnej komisie

38. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej                              obec                               do troch dní po
komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom                                                                podpísaní zápisnice
okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov                                                           okrskovej volebnej komisie
samosprávnemu kraju

39. Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej                               obec                    bezprostredne po ukončení
volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb                                                         činnosti miestnej volebnej
do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty                                                            komisie a okrskovej volebnej
okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov                                                                                    komisie
samosprávnych krajov

40. Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie,                                obec                        po vyhlásení výsledkov
a miestnej volebnej komisie na webovom sídle obce                                                                volieb štátnou komisiou alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené
